{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1 (2)","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":32,"n_cols":28,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,27],[2,0,2,27],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,3,5],[3,6,6,6],[3,7,6,7],[3,8,3,9],[3,10,6,10],[3,11,3,13],[3,14,6,14],[3,15,6,15],[3,16,6,16],[3,17,6,17],[3,18,6,18],[3,19,6,19],[3,20,6,20],[3,21,3,26],[3,27,6,27],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,11,6,11],[4,12,6,12],[4,13,6,13],[4,21,6,21],[4,22,4,25],[4,26,6,26],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,10],[12,14,13,14],[12,15,13,15],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[12,18,13,18],[12,19,13,19],[12,20,13,20],[12,21,13,21],[12,22,13,22],[12,23,13,23],[12,24,13,24],[12,25,13,25],[12,26,13,26],[12,27,13,27],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[15,14,16,14],[15,15,16,15],[15,16,16,16],[15,17,16,17],[15,18,16,18],[15,19,16,19],[15,20,16,20],[15,21,16,21],[15,22,16,22],[15,23,16,23],[15,24,16,24],[15,25,16,25],[15,26,16,26],[15,27,16,27],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[22,10,23,10],[22,14,23,14],[22,15,23,15],[22,16,23,16],[22,17,23,17],[22,18,23,18],[22,19,23,19],[22,20,23,20],[22,21,23,21],[22,22,23,22],[22,23,23,23],[22,24,23,24],[22,25,23,25],[22,26,23,26],[22,27,23,27],[24,0,24,27],[25,0,25,27],[26,0,26,27],[27,0,27,27],[28,0,28,27],[29,0,29,27],[30,0,30,27],[31,0,31,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目清单"]
[]
["填报时间：                     填报人：                             联系方式：                                                                                                                                                   单位：万元、个 "]
["县（市、区）名称","序号","项目名称","是否出自项目库","建设地点",null,"项目类型（产业项目、基础设施、其他）","建设内容 ","建设规模",null,"资金规模（万元）",{"$nulls":3},"项目建设单位","项目建设单位负责人","项目前期准备情况","达到施工条件（是/否）","预计开工时间","预计竣工时间","使用方式","联农带农机制",{"$nulls":5},"绩效目标"]
[{"$nulls":4},"乡（镇）","村",null,null,"单位","数量",null,"使用资金类型（中央/省级）","衔接资金（万元）\n","资金指标文号",{"$nulls":7},"群众参与方式","受益对象",{"$nulls":3},"预期收益情况（万元）"]
[{"$nulls":22},"脱贫户",null,"非脱贫户"]
[{"$nulls":22},"户数","人数","户数","人数"]
[null,null,"合计",{"$nulls":6},26,1606,null,1605.9999999999998,{"$nulls":9},9,17,13,29,54.5]
["爱民区",1,"八达村鲜食玉米加工项目","是","三道关镇","八达村","产业项目","购置鲜食玉米配套生产设备、锅炉蒸汽炉2吨、电源250变压器等设备。建设围墙大门，铺设硬化地面等产业配套基础设施。","三道关镇",1,300,"中央",300,"黑财指（农）[2024]19号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日","资产租赁","收益分红",2,4,4,9,15,"增加村集体收入，每年分红15万"]
["爱民区",2,"八达村高效温室大棚项目","是","三道关镇","八达村","产业项目","建设2栋高效温室棚室及附属设施","三道关镇",2,115,"中央",115,"黑财指（农）[2024]19号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日","资产租赁","收益分红",1,2,1,3,5.75,"增加村集体收入，每年分红5.75万"]
["爱民区",3,"前进村高效温室大棚项目","是","三道关镇","丰收村","产业项目","建设4栋高效温室棚室及附属设施","三道关镇",4,300,"省级",300,"黑财指（农）[2024]20号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日","资产租赁","收益分红",2,5,4,7,15,"增加前进村集体收入，每年分红15万"]
["爱民区",4,"丰收村高效温室大棚项目","是","三道关镇","丰收村","产业项目","建设3栋高效温室棚室及附属设施","三道关镇",3,175,"省级",175,"黑财指（农）[2024]20号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日","资产租赁","收益分红","2","3","2","4","10.75","增加丰收村集体收入，每年分红10.75万"]
["爱民区",5,"大砬子村循环养殖建设项目","是","三道关镇","大砬子村","产业项目","建设4栋养殖棚室及附属设施","三道关镇",4,160,"中央",110,"黑财指（农）[2024]20号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日","资产租赁","收益分红",2,3,2,6,8,"增加村集体收入，每年分红8万"]
[null,null,"大砬子村循环养殖建设项目","是","三道关镇","大砬子村","产业项目","建设4栋养殖棚室及附属设施","三道关镇",4,null,"省级",50,"黑财指（农）[2024]19号"]
["爱民区",6,"北安村道路硬化工程项目","是","三道关镇","北安村","基础设施","建设麻花沟道路1340延长米，边沟1900延长米","三道关镇",1,200,"中央",200,"黑财指（农）[2024]19号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日",{"$nulls":7},"改善人居环境，解决村153户、314人交通便利问题"]
["爱民区",7,"丰收村农村供水工程","是","三道关镇","丰收村","基础设施","新打深井2眼，铺设供水管网8公里及配套设施","三道关镇",1,200.897,"中央",68.98,"黑财指（农）[2024]19号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日",{"$nulls":7},"解决村358户、763人用水问题"]
[{"$nulls":11},"省级",131.917,"黑财指（农）[2024]20号"]
["爱民区",8,"丰收村桥梁建设项目","是","三道关镇","丰收村","基础设施","丰收村建设1座桥梁","三道关镇",1,27,"省级",27,"黑财指（农）[2024]21号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日",{"$nulls":7},"解决村420户、930人出行问题"]
["爱民区",9,"北安村桥梁建设项目","是","三道关镇","北安村","基础设施","北安村建设1座桥梁","三道关镇",1,30,"省级",30,"黑财指（农）[2024]22号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日",{"$nulls":7},"解决村237户、406人出行问题"]
["爱民区",10,"大砬子村桥梁建设项目","是","三道关镇","大砬子村","基础设施","大砬子村建设1座桥梁","三道关镇",1,65,"省级",65,"黑财指（农）[2024]23号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","否","2024年5月1日","2024年12月30日",{"$nulls":7},"解决村113户、235人出行问题"]
["爱民区",11,"雨露计划","是","三道关镇",null,"巩固三保障成果","2024年“雨露计划”","三道关镇",1,0.75,"省级",0.75,"黑财指（农）[2024]23号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","是","2024年5月1日","2024年12月30日",{"$nulls":7},"解决3人教育问题"]
["爱民区",12,"小额信贷利息补贴","是","三道关镇",null,"产业项目","2024年脱贫人口（监测人口）小额信贷利息补贴","三道关镇",1,0.213,"省级",0.213,"黑财指（农）[2024]24号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","是","2024年1月1日","2024年12月30日",{"$nulls":7},"解决6户脱贫户产业增收"]
["爱民区",13,"项目管理费","是","三道关镇",{"$nulls":3},"三道关镇",1,32.14,"中央",8.02,"黑财指（农）[2024]19号","三道关镇人民政府","谭洪利","选择","是","2024年5月1日","2024年12月30日"]
[{"$nulls":11},"省级",24.12,"黑财指（农）[2024]20号"]
["注：1.如同一项目使用了中央、省级衔接资金，该项目填两行，区分出中央省级衔接资金使用额度。"]
["2.按照国家绩效考核口径产业项目包括：种植养殖加工服务、休闲农业与乡村旅游、光伏项目、生态扶贫项目、扶贫小额信贷贴息、扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息。（产业项目的配套设施不算产业项目，如产业路、小型农田水利设施等）。"]
["3.项目前期准备情况为简述该项目立项、选址、土地预审、环评、工程勘察设计、工程招投标等项目前期工作准备情况。"]
["4.项目预计开、竣工时间按照全国防返贫信息监测系统标准，具体到“日”。"]
["5.使用方式：产业项目分为租赁、村集体自营，基础设施、其他项目不填。"]
["6.群众参与方式：务工增收、无劳分红。"]
["7.绩效目标按照全国防返贫信息监测系统项目绩效目标填写。"]
["8.同一项目多个实施地点的，全部拆分填写。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}